## Корпус 5
СТАТУС
СОСТАВ РАБОТ
по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Гарибальди д. 31 к.2) по адресу: г. Москва, IОЗАО, район Черёмушки, квартал 22-23, улица Гарибальди, корпус 5 (участок 31/1/1-зона 6.8)»
Номер тома | № этапа/обозначение | Наименование раздела
ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Архитектурно-планировочные решения (АПР)
Архитектурно-градостроительные решения (АГР), в том числе Низкополигоналиная и высокополигональная 3D модель АГР, Концепция интерьеров жилой части, Концепция интерьеров ЦИН, Концепция фасадов
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 1. Пояснительная записка
1.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИРД1 | Часть 1. Общая пояснительная записка
1.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИРД2 | Часть 2. Исходно-разрешительная документация
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
2.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-СПОЗУ | Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка | получено 23.06
2.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ПОДД1 | Часть 2. Проект организации дорожного движения на период строительства объекта | направлено в укс 20.06
2.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ПОДД2 | Часть 3. Проект организации дорожного движения на период эксплуатации | направлено в укс 20.06
Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения
3.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-АР | Часть 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения | получено 23.06
3.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-АР.ВОР | Часть 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ
3.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-АР.ЭЭ | Приложение. Расчетные обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности
Раздел 4. Конструктивные решения
4.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР1 | Часть 1. Конструктивные решения. Котлован, ограждение котлована | получено 23.06
4.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР2 | Часть 2. Конструктивные решения. Монолитная часть | получено 23.06
4.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР2.ВОР | Часть 3. Конструктивные решения. Монолитная часть. Ведомость объемов работ
4.4 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР3 | Часть 4. Конструктивные решения. Конструкции модулей | направлено в укс 20.06
4.5 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР3.ВОР | Часть 5. Конструктивные решения. Конструкции модулей. Ведомость объемов работ | направлено в укс 20.06
4.6 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР4 | Часть 6. Конструктивные решения. Наружные сети | х
4.7 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР.РР1 | Приложение. Расчетное обоснование здания | направлено в укс 20.06
4.8 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-КР.РР2 | Приложение. Расчетное обоснование шпунтового ограждения | получено 23.06
4.9 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ОВС | Приложение. Оценка влияния строительства.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.
Подраздел 1. Система электроснабжения
5.1.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС1.1 | Часть 1. Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Молниезащита и заземление.
5.1.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС1.2 | Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Электроснабжение
5.1.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС1.3 | Часть 3. Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)
5.1.4 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС1.4 | Часть 4. Вынос сетей электроснабжения из пятна застройки. ТП-2х400 кВА взамен сносимой ТП №14233 | х
5.1.5 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС1.5 | Часть 5. Вынос сетей электроснабжения из пятна застройки. Вынос КЛ-0,4 и 10 кВ | х
Подраздел 2. Система водоснабжения
5.2.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС2.1 | Часть 1. Внутренние системы водоснабжения | получено 23.06
5.2.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС2.2 | Часть 2. Наружные сети водоснабжения. Демонтаж
Подраздел 3. Система водоотведения
5.3.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС3.1 | Часть 1. Внутренние системы водоотведения | получено 23.06
5.3.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС3.2 | Часть 2. Наружные сети водоотведния. Демонтаж
5.3.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС3.3 | Часть 3. Наружные сети водоотведния. Подключение
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
5.4.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС4.1 | Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | направлено в укс 20.06 получена версия №2 23.06
5.4.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС4.2 | Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения ИТП
5.4.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС4.3 | Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт. Коммерческий узел учета тепловой энергии
5.4.4 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС4.4 | Часть 4. Наружные тепловые сети. Демонтаж
Подраздел 5. Сети связи
5.5.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.1 | Часть 1. Внутренние сети связи: Система проводного вещания, системы кабельного телевидения, система этаажного оповещения о ЧС | направлено в укс 20.06
5.5.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.2 | Часть 2. Системы безопасности: система охраны входов, система видеонаблюдения, система контрооля и у правления доступа | направлено в укс 20.06
5.5.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.3 | Часть 3. Системы противопожарной защиты: Система автоматической пожарной сигнализации, Система оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре, система противопожарной автоматики
5.5.4 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.4 | Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Автоматизация систем противопожарной защиты | направлено в укс 20.06
5.5.5 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.5 | Часть 5. Автоматизированная система комерческого учета энергоресурсов | получено 23.06
5.5.6 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.6 | Часть 6. Автоматизация и диспетчеризация ИТП
5.5.7 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.7 | Часть 7. Слаботочные системы помещений ЦИН
5.5.8 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.8 | Часть 8. Наружные сети связи. Демонтаж
5.5.9 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.9 | Часть 9.Наружные сети связи. Вынос
5.5.10 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС5.10 | Часть 10. Наружные сети связи. Подключение
Подраздел 6. Система газоснабжения
5.6.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ИОС6.1 | Часть 1. Наружные сети газоснабжения. Демонтаж
Раздел 6. Технологические решения
6.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ТХ | Часть 1. Технологические решения ЦИН | направлено в укс 20.06
6.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ВТ | Часть 2. Вертикальный транспорт
Раздел 7. Проект организации строительства
7.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ПОС | Проект организации строительства.
7.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ПОС.ВОР | Проект организации строительства. Ведомость объемов работ
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды
8.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ООС1 | Часть 1. Перечень мероприятий по охране оружающей среды на период эксплуатации и строительства
8.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ООС2 | Часть 2. Мероприятия по охране растительного мира (Дендрологическая часть)
8.3 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ООС3 | Часть 3. Естественное освещение и инсоляция
8.4 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ООС4 | Часть 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Наружные сети. | х
8.5 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ООС5 | Часть 5. Проект дендрологии. Наружные сети. | х
8.6 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ООС6 | Часть 6. Преокт благоустройства. Наружные сети. | х
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ПБ1 | Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | направлено в укс 20.06
9.2 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ПБ.Р | Часть 2. Расчет пожарных рисков
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
10.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ТБЭ | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства
11.1 | 65-0321-ОК-1/Н-ПД-6.8-ОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | получено 23.06

## Лист1
5. | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. | Генеральный план
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ГП | Генеральный план
5.2. | Архитектурные решения
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АР0 | Архитектурные решения ниже отм. 0.000
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АР1 | Архитектурные решения на отм. 0.000
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АР2 | Архитектурные решения выше отм. 4.500. Типовые этажи
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АР3 | Архитектурные решения. Кровля
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АР4 | Архитектурные решения. Фасады
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АИ1 | Архитектурные решения интерьеров. Квартиры
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АИ2 | Архитектурные решения интерьеров. Места общего пользования
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АИ3 | Архитектурные решения интерьеров. Центр информирования населения
5.3. | Конструктивные решения
5.3.1. | Конструктивные решения. Подземная часть, ниже отм. 0.000
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ0 | Котлован. Ограждения котлована
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ГИ | Гидроизоляция нулевого цикла
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ1 | Фундамент
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ2 | Вертикальные конструкции подземной части
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ3 | Горизонтальные конструкции отм. 0.000
5.3.2. | Конструктивные решения. Надземная часть, выше отм. 0.000
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ4 | Вертикальные конструкции 1-го этажа
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ5 | Плита перекрытия 1-го этажа
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ6 | Балки перекрытия 1-ого этажа
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ7 | Конструкции модулей 2-23 этаж
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ8 | Конструкции модулей технического этажа и кровли
65-0321-ОК-1/Н-6.8-КЖ.У | Монтажные узлы
5.4. | Внутренние инженерные системы
5.4.1. | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ВК1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения подвал и 1-ый этаж
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ВК2 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения со 2-ый по 23-ий этаж и кровля
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ВК3 | Водомерный узел на вводе в здание
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ВК4 | Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения.
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ПТ | Внутренний противопожарный водопровод и система автоматического пожаротушения
5.4.2. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ОВ1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха подвал и 1-ый этаж
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ОВ2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха со 2-го по 23-ий этаж и кровля
5.4.3. | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ЭОМ1 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Жилая часть.
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ЭОМ2 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Нежилая часть.
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)
5.4.4. | Сети связи
65-0321-ОК-1/Н-6.8-СКПТ | Система коллективного приема телевидения
65-0321-ОК-1/Н-6.8-РФ | Система радиофикации. Сопряжение объектовой системы оповещения с ГО и ЧС
65-0321-ОК-1/Н-6.8-СКУД | Система контроля и управления доступом. Система охраны входов
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ШПД | Система широкополосного доступа и телефонии
65-0321-ОК-1/Н-6.8-СКК | Система кабельных конструкций
65-0321-ОК-1/Н-6.8-СПЗ | Системы противопожарной защиты (Система автоматической пожарной сигнализации и противопожарной автоматики. Система оповещения людей о пожаре)
65-0321-ОК-1/Н-6.8-СВН | Система видеонаблюдения
65-0321-ОК-1/Н-6.8-СС.ЦИН | Слаботочные системы помещений ЦИН
5.4.5. | Автоматизация и диспетчеризация
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АСУД1 | Автоматизированная система управления и диспетчеризации
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АОВ | Автоматизация общеобменной вентиляции
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АСКУВТ | Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АСКУЭ | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АСУПР | Автоматизированная система учета потребления ресурсов
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АВНС | Автоматизация водопроводной насосной станции
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АПТ | Автоматизация пожаротушения
65-0321-ОК-1/Н-6.8-АСУД.ОДС | Автоматизированная система управления и диспетчеризации.ОДС
5.5. | Технологические решения
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ВТ | Вертикальный транспорт
5.6. | Индивидуальный тепловой пункт
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ИТП.ТМ | Тепломеханические решения ИТП
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ИТП.АД | Автоматизация и диспетчеризация ИТП
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ИТП.УУТЭ1 | Узел учета тепловой энергии на вводе в ИТП
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ИТП.УУТЭ2 | Узел учета тепловой энергии жилой и нежилой части здания ИТП
65-0321-ОК-1/Н-6.8-ИТП.ЭОМ | Электрооборудование и электроосвещение ИТП